## Sheet1
แผนการดำเนินการ | [13 empty] | Start Date | End Date | Owner | Finish Persentage | Balance Persentage | Total Persentage | Update Date | Risk |  |  |  | เริ่ม 25
ระบบโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี | [6 empty] | Projct Status(%) : |  |  |  | 42.86% | [13 empty] | ออกเสร็จ 50
ลำดับ | แผนงาน/การตำเนินการ | เดือน/สัปดาห์ | [18 empty] | Tools ที่ทีมงานบางคนไม่คุ้นเคย | โรคระบาด | การเปลี่ยนแปลง Requirement | การปรับปรุงหรือแก้ไขรูปต้นแบบของหน้าจอ | โค้ด 75
|  | มิ.ย |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. | [14 empty] | ทดสอบ 100
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ศึกษาระบบงานของ รพ.ค่ายนวมินทราชินี และวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ใช้งาน | [12 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-06 | ALL | 100% | 0% | 100% | 2021-07-26 | 2 | 3 | 2 | 3 | bar: มิ.ย 1
2 | ออกแบบระบบ และฐานข้อมูล | [12 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-13 | PM,SA, Imp | 50% | 50% | 100% | 2021-07-26 | bar: มิ.ย 1 to มิ.ย 2
3 | ทำระบบผู้ใช้งานในส่วนของ รพ.ค่ายนวมินทราชินี | [12 empty] | 2021-06-07 | 2021-07-18 | DEV, Imp | 50% | 50% | 100% | 2021-07-26 | bar: มิ.ย 2 to ก.ค. 2
4 | ทำระบบผู้ใช้งานในส่วนของ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย | [12 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-31 | DEV, Imp | 50% | 50% | 100% | 2021-07-26 | bar: ก.ค. 1 to ก.ค. 4
5 | ทดสอบระบบ | [12 empty] | 2021-07-19 | 2021-08-15 | Imp | 25% | 75% | 100% | 2021-07-26 | bar: ก.ค. 3 to ส.ค. 2
6 | แก้ไขระบบ | [12 empty] | 2021-07-19 | 2021-08-15 | DEV, Imp | 25% | 75% | 100% | 2021-07-26 | bar: ก.ค. 3 to ส.ค. 2
7 | ใช้งาน | [12 empty] | 2021-08-16 |  | User | 0% | 100% | 100% | 2021-07-26 | bar: ส.ค. 3 to ส.ค. 4